## Solicitação
Título: Ajuste saldos (quantidade recebidas) das PO's de NF de serviço - Contemplar rateio por mais de uma UA ou mais de uma distribuição por entrega
¦ Tipo ¦ | ¦ Código e Título do Documento de Referencia ¦
Anexo
Data da Solicitação |  |  | 2020-12-09
Responsável pelo registro da solicitação |  |  | Mário Guilherme Nicoli
Dados da Solicitação de Mudança
Tipo de Mudança | Ambiente | Motivo
Emergencial | Todos os ambientes | Correção interface de cadastro de nota fiscal.
Data Inicio | Hora de Inicio | Data Fim | Hora Fim
2020-12-09 | 18:00 | 2020-12-09 | 18:30
Detalhamento
Objetivo atividade | Corrigir o processo de cadastro do recebimento das notas fiscais de serviço originadas do rastreabilidade.
Justificativa para a mudança | Sistema esta duplicando a quantidade inserida na linha do recebimento integrado por cada distribuição da linha do recebimento.
Descrição Sucinta | Alterar o Objeto XXOD_INTERFACE_RI_RASTRE_PKG para que a integração entre rastreabilidade e RI realize o rateio de forma correta.
Pre-requisitos | N/A
Impacto no Ambiente | N/A
Haverá Indisponibilidade | Não | Duração Total Prevista | 0:30
Aprovação | Alexandre Peçanha | Data da Aprovação | 2020-12-09

## Lista_de_valores (hidden)
Tipo da Mudança | Ambiente | S ou N
Programada | Base UNP | Sim
Emergencial | N6 | Não
N8
N9
ODN1
ODN2
ODN3
ODN4
Todas as sondas
Todos os ambientes
Yard

## Ckecklist Atividades
Checklist das atividades necessárias para execução da mudança
Recursos Necessários
Executor | Departamento | Atividades | Data/Hora (Estimada) | Duração | Execução | Observação
EBS IT | Infraestrutura | Aplicar os novos pacotes em produção. | 2020-12-09 | 0:10
EBS IT | Infraestrutura | Fazer o Backup do mesmo objeto que hoje está em produção para caso haja necessidade do plano de volta. | 2020-12-09 | 0:10
0:20

## Plano de Testes
Plano de Testes
Executor | Atividades | Execução | Observações adicionais
Guilherme Pitta | Validar acesso ao rastreabilidade

## Plano de Validação
Plano de Validação
Executor |  | Execução | Observação
Mário Nicoli | Verificar se a proxima integração foi efetuada corretamente. |  | Será executado apenas no dia seguinte.
Manasses Vicente | Comparar pacotes aplicados em produção com os enviados.
Guilherme Pitta | Validar acesso ao rastreabilidade
Guilherme Pitta | Operação assistida com usuário |  | Será executado apenas no dia seguinte.

## Plano de Volta
Plano de Volta em Caso de Falhas
Executor | Atividades | OK | Tempo | Observação
EBS IT | Restaurar backups dos objetos aplicados.
OBS: Em caso de falha em qualquer etapa informar aos integrantes do Comitê de Mudanças a necessidade do Plano de Volta.
COMITÊ DE MUDANÇAS
INTEGRANTE |  | ÁREA |  | Telefone

## Estudo de Impactos
Estudo de Impactos
Impacto | Ação | Responsável
Indisponibilidade da integração de nota fical do rastreabildiade com o Oracle. | Comunicado aos usuários | Mário Nicoli

## Acompanhamento
Acompanhamento
Data Hora |  | Realizado Por | OK
2020-12-10 18:30 | Verificar o registro de novas integrações. | Mário Nicoli
OBS: Ao finalizar a mudança informar aos integrantes do Comitê de Mudanças o encerramento da atividade. O grupo de emails é ccm@ocyan-sa.com