## Plano Release
Release Mgmt. - Plano de Execução
|  | RDM | MTI.20.001296
|  | Descrição: | Migração servidor MASRV041-VM
1 - PRÉ-REQUISITOS (validação backup, comunicação prévia e etc) | [10 empty] | Inicio | Fim | Descrição das tarefas | Área da Tarefa | Executor da Tarefa | Telefone | Telefone | tel | validação datas | validação TAREFAS | validação EXECUTORES | validação EXECUTORES
Haverá Pré-Requisitos? |  | SIM | PREENCHIMENTO OK | [7 empty] | COLOCAR ATIVIDADE EM PRÉ-REQUISITOS /
# | Data e Hora de Inicio dd/mm/aaaa hh:mm | Data e Hora de Fim dd/mm/aaaa hh:mm | Descrição das tarefas | Ambiente | Servidor | IP | Área da Tarefa | Executor da Tarefa | Telefone | Observação | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | COLOCAR ATIVIDADE PARA TODAS AS DATAS PREVISTAS EM PRÉ-REQUISITOS / |  | COLOCAR ATIVIDADE PARA TODOS OS EXECUTORES EM PRÉ-REQUISITOS /
1 | 2020-06-09 15:00 | 2020-06-09 15:05 | Parar a aplicações | AFServer/PIVision | MASRV041-VM | 10.7.0.41 | Controle e Automação | Julimar Junior | (042) 99135-3469
2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2 - PROCEDIMENTOS (descrição das atividades da mudança com detalhamento) | [10 empty] | Inicio | Fim | Descrição das tarefas | Área da Tarefa | Executor da Tarefa | Telefone | Telefone | tel | validação datas | validação TAREFAS | validação EXECUTORES | validação EXECUTORES
# | Data e Hora de Inicio dd/mm/aaaa hh:mm | Data e Hora de Fim dd/mm/aaaa hh:mm | Descrição das tarefas | Ambiente | Servidor | IP | Área da Tarefa | Executor da Tarefa | Telefone | Observação | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 2020-06-09 15:05 | 2020-06-09 15:06 | Colocar a bases em read-only | MS SQL Server | MASRV041-VM | 10.7.0.41 | EBS-IT | Analista de Plantão | (011) 94178-5036
2 | 2020-06-09 15:06 | 2020-06-09 15:12 | Bakup Full SQL das bases | MS SQL Server | MASRV041-VM | 10.7.0.41 | EBS-IT | Analista de Plantão | (011) 94178-5036
3 | 2020-06-09 15:12 | 2020-06-09 15:22 | Cópia do arquivo do backup para o MASRV040-VM | MS Windows Server | MASRV040-VM | 10.7.0.40 | EBS-IT | Analista de Plantão | (011) 94178-5036
4 | 2020-06-09 15:22 | 2020-06-09 15:32 | Restore da base PIFD | MS SQL Server | MASRV040-VM | 10.7.0.40 | EBS-IT | Analista de Plantão | (011) 94178-5036
5 | 2020-06-09 15:32 | 2020-06-09 15:33 | Colocar a base PIFD em read-write | MS SQL Server | MASRV040-VM | 10.7.0.40 | EBS-IT | Analista de Plantão | (011) 94178-5036
| 2020-06-09 15:33 | 2020-06-09 15:34 | Renomear instância SQL | MS SQL Server | MASRV040-VM | 10.7.0.40 | EBS-IT | Analista de Plantão | (011) 94178-5036
6 | 2020-06-09 15:34 | 2020-06-09 16:04 | Renomear/trocar IP/restart servidor antigo (Qualquer nome/IP) | MS Windows Server/AD | MASRV041-VM | 10.7.0.41 | TI-Sustentação NOC | Analista de Plantão | (011) 4588-7022
7 | 2020-06-09 16:04 | 2020-06-09 16:34 | Renomear/trocar IP/restart servidor novo (MASRV041-VM/10.7.0.41) | MS Windows Server/AD | MASRV040-VM | 10.7.0.40 | TI-Sustentação NOC | Analista de Plantão | (011) 4588-7022
| 2020-06-09 16:34 | 2020-06-09 16:39 | Alterar web.config da aplicação para apontar para novo servidor de BD | AF Server/PIVISION | MASRV041-VM (novo) | 10.7.0.41 | Controle e Automação | Julimar Junior | (042) 99135-3469
8
9
13
14
15
16
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
3 - PLANO DE VALIDAÇÃO (descrição dos testes para validar a mudança tecnicamente) | [10 empty] | Inicio | Fim | Descrição das tarefas | Área da Tarefa | Executor da Tarefa | Telefone | Telefone | tel | validação datas | validação TAREFAS | validação EXECUTORES | validação EXECUTORES
Essa atividade é necessária? |  | SIM | PREENCHIMENTO OK | [7 empty] | #REF!
# | Data e Hora de Inicio dd/mm/aaaa hh:mm | Data e Hora de Fim dd/mm/aaaa hh:mm | Descrição das tarefas | Ambiente | Servidor | IP | Área da Tarefa | Executor da Tarefa | Telefone | Observação | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 2020-06-09 16:39 | 2020-06-09 16:49 | Iniciar a aplicação e validar os dados | AF Server/PIVISION | MASRV041-VM (novo) | 10.7.0.41 | Engenharia de Manutenção | Julimar Junior | (042) 99135-3469 | 0:30
2 | 2020-06-09 16:49 | 2020-06-09 16:50 | COMUNICAR AS EQUIPES ENVOLVIDAS NA RDM QUE A VALIDAÇÃO FOI FEITA COM SUCESSO, OU NÃO PARA INÍCIO DO PLANO DE VOLTA |  |  |  | Engenharia de Manutenção | Julimar Junior | (042) 99135-3469 | 0:30
3
4
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4 - PLANO DE VOLTA (descrição das atividades em caso de insucesso na mudança) | [10 empty] | Inicio | Fim | Descrição das tarefas | Área da Tarefa | Executor da Tarefa | Telefone | Telefone | tel | validação datas | validação TAREFAS | validação EXECUTORES | validação EXECUTORES
Essa atividade é necessária? |  | SIM | PREENCHIMENTO OK | [7 empty] | #REF!
# | Data e Hora de Inicio dd/mm/aaaa hh:mm | Data e Hora de Fim dd/mm/aaaa hh:mm | Descrição das tarefas | Ambiente | Servidor | IP | Área da Tarefa | Executor da Tarefa | Telefone | Observação | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 2020-06-09 16:50 | 2020-06-09 17:20 | Renomear/trocar IP/restart servidor novo (MASRV040-VM/10.7.0.40) | MS Windows Server/AD | MASRV041-VM (novo) | 10.7.0.41 | TI-Sustentação NOC | Analista de Plantão | (011) 4588-7022 | 0:05
2 | 2020-06-09 17:20 | 2020-06-09 17:50 | Renomear/trocar IP/restart servidor antigo (MASRV041-VM/10.7.0.41) | MS Windows Server/AD | MASRV040-VM (antigo | 10.7.0.40 | TI-Sustentação NOC | Analista de Plantão | (011) 4588-7022 | 0:20
3 | 2020-06-09 17:50 | 2020-06-09 17:51 | Colocar a bases em read-write | MS SQL Server | MASRV041-VM(antigo) | 10.7.0.41 | EBS-IT | Analista de Plantão | (011) 94178-5036
4 | 2020-06-09 17:51 | 2020-06-09 17:52 | Renomear instância SQL | MS SQL Server | MASRV041-VM (antigo | 10.7.0.41 | EBS-IT | Analista de Plantão | (011) 94178-5036
5 | 2020-06-09 17:52 | 2020-06-09 18:02 | Alterar web.config da aplicação para apontar para novo servidor de BD | AF Server/PIVISION | MASRV041-VM (antigo | 10.7.0.41 | Controle e Automação | Julimar Junior | (042) 99135-3469
6
5 - PLANO DE VALIDAÇÃO DA VOLTA | [10 empty] | #REF!
Essa atividade é necessária? |  | SIM | PREENCHIMENTO OK | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
# | Data e Hora de Inicio dd/mm/aaaa hh:mm | Data e Hora de Fim dd/mm/aaaa hh:mm | Descrição das tarefas | Ambiente | Servidor | IP | Área da Tarefa | Executor da Tarefa | Telefone | Observação
1 | 2020-06-09 17:52 | 2020-06-09 18:02 | Iniciar a aplicação e visualizar os dados. | AF Server/PIVISION | MASRV041-VM (Antigo) | 10.7.0.41 | Engenharia de Manutenção | Marcelo Rubia da Silva | (081) 98156-5020 | 0:30
2 | 2020-06-09 18:02 | 2020-06-09 18:03 | COMUNICAR AS EQUIPES ENVOLVIDAS NA RDM QUE A VALIDAÇÃO FOI FEITA COM SUCESSO OU NÃO PARA INÍCIO DO PLANO DE VOLTA |  |  |  | Engenharia de Manutenção | Marcelo Rubia da Silva | (081) 98156-5020 | 0:40
3
4
5
6
7
SIM
NÃO
Formulas:
Data e Hora de Inicio dd/mm/aaaa hh:mm = [Data e Hora de Fim dd/mm/aaaa hh:mm, row above]
Data e Hora de Fim dd/mm/aaaa hh:mm = [Data e Hora de Inicio dd/mm/aaaa hh:mm]+TIME(0,10,0)

## Escalation List
Release Mgmt. - Escalation List dos Executores
1 - Matriz de Responsabilidade e Escalonamento |  |  |  | Inicio | Fim | Descrição das tarefas | Área da Tarefa | Executor da Tarefa | Telefone | Telefone | tel | validação datas | validação TAREFAS | validação EXECUTORES | validação EXECUTORES
Grupo | Nome / Contato | Responsabilidade |  | 0 | 0 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | PREENCHA DATAS E HORARIOS EM TODAS AS ATIVIDADES EM PRÉ-REQUISITOS / |  | #REF! | #REF!
TI-Sustentação BD | Silas 11-992448198 | Acompanhamento
TI-Sustentação NOC | Analista de Plantão 11-4588-7022 | Renomear servidores/trocar IPS,
EBS-IT | Analista de Plantão 11-4800-9091 | Migração das bases
Controle e Automação | Julimar Junior 42-99135-3469 | Aplicação
99469-2760 7870-5375
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.