## PATCH ORACLE
Data Solicitação | Responsável | MODULO | Referente ao SD | Problema Identificado | Patch | STATUS | APROCAÇÃO BRA | DESA12 | CRP3 | PADAGI | Sequência
2018-11-28 | Dicíola | PO | 96563 - Não permite alterar requisições automáticas do Planejamento | Bug 18490803 - 1OFF:13583697:FRM-40654 OCCURS WHEN CHANGING ANY LINE VALUE ON THE REQUISITION | 20090799:R12.PO.B ou mais recente |  | MODULO PO - PABLO APROVAR | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE
2018-12-17 | Dicíola | AR | SR 3-18049721451 : 28538466-BANKS TWICE>>Duplication of bank account when associating with customer | Erro no modulo AR banks | 28538466 | [Douglas Sousa 24/01/2019] enviado para Argentina em lunes, 22 de octubre de 2018 | MODULO AR - PABLO APROVAR | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE
28/02/2019 | Dicíola | RI/AP | Retenção de variação de linhas no AP (Patch Prioritário) | Recebimentos de fretes não estão indo completos para o RI | 29412206 |  | DOUGLAS - OK 01/03/2019 | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE
2019-02-04 | Dicíola | AP | SD 90188 SR 3-19702398991 : Invoice didn´t find in Accounts Payable Trial Balance | Não estou localizando NF em Aberta no relatório core Balancete do Contas a Pagar | 17633017 e 26850511 |  | DOUGLAS - OK 08/04/2019 | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE
2019-10-06 | Dicíola | AP | 90188 - Correção relatório core ‘Balancete das Contas a Pagar’ | A nota 3636 não aparece no relatório, a Oracle solicitou para aplicarmos um patch para reiniciar o processo contabil | 26850511 |  | DOUGLAS - OK 14/04/2019 | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE

## Plan2
Chamado | Descrição
91382 | Ajustes Preços Totais Mapa
90722 | Erro - Aprovação OC pelo Sourcing
90563 | Calculo Imposto - Sourcing

## Plan3
Pendências com Alto impacto na ITC.
IT | Dt.Solicitação | MODULO | Patch | IMPACTO | Ticket no SD | STATUS
1 | 2018-11-01 | PO | 26845279:R12.PO.D | Não Fecha Documento de Compra (impacto no gerenciamento Compras) | 95922 | Será aplicado na 2º onda em MARÇO/2019
2 | 2018-11-01 | R.I | 28666005 | Legislação Brasil entra em vigencia (01/03) Erro Contabilização Fundersul | 90084 | Será aplicado na 2º onda em MARÇO/2019
3 | 2018-11-08 | RI | R12.CLL BRAZILIAN INTEGRATED RECEIVING PACK 72 | Pré requisito para o patch 99121514 do XML | 97505 | Será aplicado na 2º onda em MARÇO/2019
4 | 2018-11-08 | XML LOADER | 991201514 | Correções e Melhorias (Outubro/2018) | 97505 | Será aplicado na 1º onda em FEVEREIRO/2019
5 | 2018-11-09 | CR - OAF - AP | patch_TICKET_274363 | Parceria Agricola (Ajuste Manual no Cad.Fornecedor) | 90274 | Será aplicado na 2º onda em MARÇO/2019
6 | 2018-11-21 | R.I | 28666005 | Notas de serviços com erro (reclassificação Manual) | 96421 | Será aplicado na 2º onda em MARÇO/2019
7 | 2018-11-22 | XML LOADER | Script em PADAGI | Correção na Tela de entrada (Entrada realizada manualmente) | 90023 | Será aplicado na 1º onda em FEVEREIRO/2019
8 | 2018-11-27 | XML LOADER | 991201515 | Correções e Melhorias (Novembro/2018) | 97505 | Será aplicado na 1º onda em FEVEREIRO/2019
9 | 2018-11-28 | INV/PO | 20090799:R12.PO.B | Não estão utilizando Planejamento INV (Minimo-Máximo) | 96563 | Será aplicado na 2º onda em MARÇO/2019
10 | 2018-12-17 | XML LOADER | 991201516 | Correções e Melhorias (Dezembro/2018) | 97505 | Será aplicado na 1º onda em FEVEREIRO/2019
11 | 2018-12-14 | AR | 28538466 | Erro no Faturamento (Manutenção manual no Cadastro) | 90687 | Será aplicado na 2º onda em MARÇO/2019
12 | 2018-12-14 | XML LOADER | 991201517 | Correções e Melhorias (Janeiro/2019) XML LOADER | 97505 | Será aplicado na 1º onda em FEVEREIRO/2019
13 | 2019-01-18 | SOURCING | Patch OAF | Mapa de Cotação Produção (Não estão utilizando Sourcing) | 92594 | APLICADO EM PRODUÇÃO, esta em testes com Mazzini
14 | 2018-01-15 | SOURCING | Servidor DMZ | Servidor DMZ (não estão utilizando o Sourcing) , ultima data 05/02 para testes | 92594 | Aguardando T.I Argentina liberar para testes o DMZ o prazo final era 08/02