## Solicitação
Título: Formulário SALTI
¦ Tipo ¦ | ¦ Código e Título do Documento de Referencia ¦
Anexo | OD-PR-008 Gestão de Mudanças de TI - IT Change Management Rev.1
Data da Solicitação |  |  | 2020-12-16
Responsável pelo registro da solicitação |  |  | Jovian Regis Silva
Dados da Solicitação de Mudança
Tipo de Mudança | Ambiente | Motivo
Emergencial | Todos os ambientes | Subir programa no sistema Peoplesoft (Cargas > Projeto HCM Cloud)
Data Inicio | Hora de Inicio | Data Fim | Hora Fim
2020-12-16 | 13:00 | 2020-12-16 | 14:00
Detalhamento
Objetivo atividade | Implantar programa no ambiente de QA/PROD do Peoplesoft
Justificativa para a mudança | Com o GO-LIVE do Oracle HCM Cloud precisamos subir programas de extração de carga no Peoplesoft
Descrição Sucinta | Implantar solução criada pela empresa Parceira DBS Digital no que diz respeito à Cargas para o Projeto Oracle HCM Cloud. Sem este programa não será possível realizar a carga do mesmo.
Pre-requisitos | N/A
Impacto no Ambiente | Não haverá indisponibilidade no ambiente de QA/PROD do Peoplesoft
Haverá Indisponibilidade | Não | Duração Total Prevista | 1:02
Aprovação | Alexandre Peçanha | Data da Aprovação | 2020-12-16

## Lista_de_valores (hidden)
Tipo da Mudança | Ambiente | S ou N
Programada | Base UNP | Sim
Emergencial | N6 | Não
N8
N9
ODN1
ODN2
ODN3
ODN4
Todas as sondas
Todos os ambientes
Yard

## Ckecklist Atividades
Checklist das atividades necessárias para execução da mudança
Recursos Necessários
Executor | Departamento | Atividades | Data/Hora (Estimada) | Duração | Execução | Observação
EBS-IT | Sistemas | Início da atividade | 2020-12-16 13:00 | 0:01
EBS-IT | Sistemas | Aplicação dos objetos no ambiente do Peoplesoft | 2020-12-16 13:01 | 1:00
EBS-IT | Sistemas | Fim da atividade | 2020-11-23 22:01 | 0:01
TOTAL |  |  |  | 1:02

## Plano de Testes
Plano de Testes
Executor | Atividades | Execução | Observações adicionais
TI Sistemas | Validar o programa de carga

## Plano de Validação
Plano de Validação
Executor |  | Execução | Observação
TI Sistemas | Validar o programa de carga

## Plano de Volta
Plano de Volta em Caso de Falhas
Executor | Atividades | OK | Tempo | Observação
OBS: Em caso de falha em qualquer etapa informar aos integrantes do Comitê de Mudanças a necessidade do Plano de Volta.
COMITÊ DE MUDANÇAS
INTEGRANTE |  | ÁREA |  | Telefone

## Estudo de Impactos
Estudo de Impactos
Impacto | Ação | Responsável

## Acompanhamento
Acompanhamento
Data Hora |  | Realizado Por | OK
2020-12-16 13:00 | Início da atividade
2020-12-16 13:01 | Aplicação dos objetos no ambiente do Peoplesoft
2020-11-23 22:01 | Fim da atividade
OBS: Ao finalizar a mudança informar aos integrantes do Comitê de Mudanças o encerramento da atividade. O grupo de emails é ccm@ocyan-sa.com