## Solicitação
Título: Formulário SALTI
¦ Tipo ¦ | ¦ Código e Título do Documento de Referencia ¦
Anexo
Data da Solicitação |  |  | 2021-04-13
Responsável pelo registro da solicitação |  |  | Josiane Morais
Dados da Solicitação de Mudança
Tipo de Mudança | Ambiente | Motivo
Programada | Todos os ambientes | Aumentar limite de conexões JDBC.
Data Inicio | Hora de Inicio | Data Fim | Hora Fim
2021-04-14 | 1:00 | 2021-04-14 | 1:30
Detalhamento
Objetivo atividade | Aumentar o arquivo default.xml, para incrementar o valor jdbc.MaxLimit
Justificativa para a mudança | É necessário aumentar o número máximo de conexões JDBC permitidas que atualmente está com o valor padrão de 10 conexões, pois já ocorreram dois incidentes de indisponibilidade da aplicação gerados pelo esgotamento de conexões.
Descrição Sucinta | Ajustar arquivo default.xml, adicionando parâmetros que serão carregados pela aplicação, para alteração dos valores padrão. O parâmetro não precisa ser ajustado no ambiente de QA, pois não tem o mesmo volume de usuários para concorrência.
Pre-requisitos | N/A
Impacto no Ambiente | Haverá indisponibilidade no ambiente de Produção
Haverá Indisponibilidade | SIM | Duração Total Prevista | 0:30
Aprovação | CCM | Data da Aprovação | 2021-04-12

## Lista_de_valores (hidden)
Tipo da Mudança | Ambiente | S ou N
Programada | Base UNP | Sim
Emergencial | N6 | Não
N8
N9
ODN1
ODN2
ODN3
ODN4
Todas as sondas
Todos os ambientes
Yard

## Ckecklist Atividades
Checklist das atividades necessárias para execução da mudança
Recursos Necessários
Executor | Departamento | Atividades | Data/Hora (Estimada) | Duração | Execução | Observação
EBS-IT | MIDDLE | Início da atividade | 2021-04-14 01:00 | 0:00
EBS-IT | MIDDLE | Efetuar backup do arquivo defaults.xml no servidor oogpa165li.odebrecht.com, que está armazenado no caminho /app/Oracle/ords/ords/defaults.xml, e ajustar o arquivo defaults.xml, de acordo com arquivo enviado anexo. | 2021-04-14 01:30 | 0:30
|  | Fim da Atividade | 2021-04-14 01:30
TOTAL |  |  |  | 0:30

## Plano de Testes
Plano de Testes
Executor | Atividades | Execução | Observações adicionais
MIDDLE EBS-IT | Validar a disponibilidade do ambiente.

## Plano de Validação
Plano de Validação
Executor |  | Execução | Observação
Josiane | Validar a disponibilidade do ambiente.
Jovian | Validar a disponibilidade do ambiente.

## Plano de Volta
Plano de Volta em Caso de Falhas
Executor | Atividades | OK | Tempo | Observação
Middle - EBS-IT | Retornar o backup do arquivo defaults.xml. |  | 0:05
OBS: Em caso de falha em qualquer etapa informar aos integrantes do Comitê de Mudanças a necessidade do Plano de Volta.
COMITÊ DE MUDANÇAS
INTEGRANTE |  | ÁREA |  | Telefone

## Estudo de Impactos
Estudo de Impactos
Impacto | Ação | Responsável
NA | NA | NA

## Acompanhamento
Acompanhamento
Data Hora |  | Realizado Por | OK
2021-04-14 01:00 | Início da atividade
2021-04-14 01:30 | Efetuar backup do arquivo defaults.xml no servidor oogpa165li.odebrecht.com, que está armazenado no caminho /app/Oracle/ords/ords/defaults.xml, e ajustar o arquivo defaults.xml, de acordo com arquivo enviado anexo.
OBS: Ao finalizar a mudança informar aos integrantes do Comitê de Mudanças o encerramento da atividade. O grupo de emails é ccm@ocyan-sa.com