## Solicitação
Título: Formulário SALTI
¦ Tipo ¦ | ¦ Código e Título do Documento de Referencia ¦
Anexo | OD-PR-008 Gestão de Mudanças de TI - IT Change Management Rev.1
Data da Solicitação |  |  | 06/01/2021
Responsável pelo registro da solicitação |  |  | Maicon Souza
Dados da Solicitação de Mudança
Tipo de Mudança | Ambiente | Motivo
Programada | Todos os ambientes | Atualizacao Klassmatt
Data Inicio | Hora de Inicio | Data Fim | Hora Fim
Detalhamento
Objetivo atividade | Atualizacao Klassmatt
Justificativa para a mudança | Ativação da Nova Tela de Edição de Dts e Alteracao regra classificacao risco 03.
Descrição Sucinta | Ativação da Nova Tela de Edição de Dts e Alteracao regra classificacao risco 03.
Pre-requisitos | Alinhamento RigManagers
Impacto no Ambiente | Durante a janela de atualização o Klassamtt ficará indisponível
Haverá Indisponibilidade | SIM | Duração Total Prevista | 2:00
Aprovação |  | Data da Aprovação

## Lista_de_valores (hidden)
Tipo da Mudança | Ambiente | S ou N
Programada | Base UNP | Sim
Emergencial | N6 | Não
N8
N9
ODN1
ODN2
ODN3
ODN4
Todas as sondas
Todos os ambientes
Yard

## Ckecklist Atividades
Checklist das atividades necessárias para execução da mudança
Recursos Necessários
Executor | Departamento | Atividades | Data/Hora (Estimada) | Duração | Execução | Observação
Joao Carlos | TI Ocyan | Enviar comunicado de Manutenção do Sistema | 07/01/2021 às 10:00 | 0:05
Nexa Monitoramento | TI Ocyan | Pausar Sensores de monitoramento Klassmatt de todas as unidades | 07/01/2021 às 17:50 | 0:10
EBS IT | Sistemas | Parar a aplicação Klassmatt no IIS (Terra e Sondas). | 07/01/2021 às 18:00 | 0:10
EBS IT | Sistemas | Parar a replicação do Golden Gate Oracle. | 07/01/2021 às 18:00 | 0:10
EBS IT | Sistemas | Realizar Backup dos Bancos de Dados | 07/01/2021 às 18:15 | 0:15
EBS IT | Sistemas | Baixar atualização via webUpdateClient (User e Senha fornecidos para o João). | 07/01/2021 às 19:00 | 0:45
EBS IT | Sistemas | Aplicar atualização via webUpdateClient – Aplicação. | 07/01/2021 às 20:00 | 1:00
EBS IT | Sistemas | Executar o comando sql em todas as bases do Klassmatt (Terra e Sondas). UPDATE Parametros SET Valor = '1' WHERE Nome = 'USA_NOVA_TELA_DTS'; | 07/01/2021 às 20:30 | 0:30
EBS IT | Sistemas | Iniciar a aplicação Klassmatt no IIS (Terra e Sondas). | 07/01/2021 às 21:00 | 0:10
EBS IT | Sistemas | Inciar a replicação do Golden Gate Oracle. | 07/01/2021 às 21:00 | 0:10
INTEGRA | Sistemas | Validar atualização de Terra. | 07/01/2021 às 21:00 | 0:10
Nexa Monitoramento | TI Ocyan | Pausar Sensores de monitoramento Klassmatt de todas as unidades | 07/01/2021 às 21:00 | 0:10
OBSERVAÇÃO: O aplicativo webUpdateClient.exe pode ser encontrado na raiz do do Klassmatt, no diretório Bin.

## Plano de Testes
Plano de Testes
Executor | Atividades | Execução | Observações adicionais

## Plano de Validação
Plano de Validação
Executor | Execução | Observação

## Plano de Volta
Plano de Volta em Caso de Falhas
Executor | Atividades | OK | Tempo | Observação
EBS IT | Restauração dos Backups
OBS: Em caso de falha em qualquer etapa informar aos integrantes do Comitê de Mudanças a necessidade do Plano de Volta.
COMITÊ DE MUDANÇAS
INTEGRANTE |  | ÁREA |  | Telefone

## Estudo de Impactos
Estudo de Impactos
Impacto | Ação | Responsável

## Acompanhamento
Acompanhamento
Data Hora | Realizado Por | OK
OBS: Ao finalizar a mudança informar aos integrantes do Comitê de Mudanças o encerramento da atividade. O grupo de emails é ccm@ocyan-sa.com