## Solicitação
Título: Formulário SALTI
¦ Tipo ¦ | ¦ Código e Título do Documento de Referencia ¦
Anexo | OD-PR-008 Gestão de Mudanças de TI - IT Change Management Rev.1
Data da Solicitação |  |  | 2021-03-10
Responsável pelo registro da solicitação |  |  | Daniel Loureiro
Dados da Solicitação de Mudança
Tipo de Mudança | Ambiente | Motivo
Emergencial | Teleporto | Movimentar Servidor OOGUNPMEAKMH02 do Volume1 para Volume2 no Hyperv do Teleporto
Data Inicio | Hora de Inicio | Data Fim | Hora Fim
2021-03-14 | 22:00 | 2021-03-14 | 2:30
Detalhamento
Objetivo atividade | Liberação de 120Gb no Volume1 movimentando o servidor OOGUNPMEAKMH02 para o Volume2 que possuí 2,16Tb Livre
Justificativa para a mudança | O Volume1 está com apenas 12Gb livre e para que não haja parada em outros serviços é preciso possuir mais que 30Gb de espaço no Cluster.
Descrição Sucinta | Movimentação do servidor Klassmatt de Homlogação entre volumes do cluster do teleporto
Pre-requisitos | Acesso ao servidores
Impacto no Ambiente | Baixo - No momento da movimentação o servidor klassmatt de hml ficará indisponível.
Haverá Indisponibilidade | Sim | Duração Total Prevista | 4:30
Aprovação | Jorge Durães | Data da Aprovação | 2021-03-14

## Lista_de_valores (hidden)
Tipo da Mudança | Ambiente | S ou N
Programada | Base UNP/MSO/Yard | Sim
Emergencial | N6 | Não
N8
N9
ODN1
ODN2
Teleporto
DCSP
Todas as sondas
Todos os ambientes
NCP
Base Itajaí
Galpão Itajaí
Base Vienna
PDL
CDI

## Ckecklist Atividades
Checklist das atividades necessárias para execução da mudança
Recursos Necessários
Executor | Departamento | Atividades | Data/Hora (Estimada) | Duração | Execução | Observação
NOC | Nexa | Pausa dos sensores dos servidores (oogunpmeakmh02) | 2021-03-14 22:00 | 0:05 |  | Enviar e-mail para noc@nexa.com.br
Daniel Loureiro | Infra | Realizar o desligamento do servidor | 2021-03-14 22:05 | 0:05
Daniel Loureiro | Infra | Movimentar o Disco do servidor para o Volume2 | 2021-03-14 22:10 | 0:10
Daniel Loureiro | Infra | Alterar o caminho do Disco dentro do servidor virtual no Hyperv | 2021-03-14 22:20 | 0:05
Daniel Loureiro | Infra | Iniciar o Servidor | 2021-03-14 22:25 | 0:10
Douglas Dias | Sistemas | Testar o funcionamento | 2021-03-14 22:35 | 0:10
Daniel Loureiro | Infra | Liberar os 120Gb no Volume1 | 2021-03-14 22:45 | 0:05
NOC | Nexa | Retirar pausa do monitoramento | 2021-03-14 22:45 | 0:05
Daniel Loureiro | Infra | Fim da Salti | 2021-03-14 22:50 | 0:00
Formulas:
Data/Hora (Estimada) = [Data/Hora (Estimada), row above]+[Duração, row above]

## Plano de Testes
Plano de Testes
Executor | Atividades | Execução | Observações adicionais
Daniel Loureiro | Verificar o funcionamento do Servidor
Douglas Dias | Acesso ao sistemas HML

## Plano de Validação
Plano de Validação
Executor |  | Execução | Observação
Douglas Dias | Validar o funcionamento do Klassmatt HML

## Plano de Volta
Plano de Volta em Caso de Falhas
Executor | Atividades | OK | Tempo | Observação
Daniel Loureiro | Retornar o disco para o Volume1
OBS: Em caso de falha em qualquer etapa informar aos integrantes do Comitê de Mudanças a necessidade do Plano de Volta.
COMITÊ DE MUDANÇAS
INTEGRANTE |  | ÁREA |  | Telefone

## Estudo de Impactos
Estudo de Impactos
Impacto | Ação | Responsável/ Impactados
Baixo | No momento da movimentação o servidor klassmatt de hml ficará indisponível.

## Acompanhamento
Acompanhamento
Data Hora |  | Realizado Por | OK
2021-03-14 22:00 | Pausa dos sensores dos servidores (oogunpmeakmh02) | NOC
2021-03-14 22:05 | Realizar o desligamento do servidor | Daniel Loureiro
2021-03-14 22:10 | Movimentar o Disco do servidor para o Volume2 | Daniel Loureiro
2021-03-14 22:20 | Alterar o caminho do Disco dentro do servidor virtual no Hyperv | Daniel Loureiro
2021-03-14 22:25 | Iniciar o Servidor | Daniel Loureiro
2021-03-14 22:35 | Testar o funcionamento | Douglas Dias
2021-03-14 22:45 | Liberar os 120Gb no Volume1 | Daniel Loureiro
2021-03-14 22:45 | Retirar pausa do monitoramento | NOC
2021-03-14 22:50 | Fim da Salti | Daniel Loureiro
OBS: Ao finalizar a mudança informar aos integrantes do Comitê de Mudanças o encerramento da atividade. O grupo de emails é ccm@ocyan-sa.com