## Solicitação
Título: Formulário SALTI
¦ Tipo ¦ | ¦ Código e Título do Documento de Referencia ¦
Anexo
Data da Solicitação |  |  | 2021-05-03
Responsável pelo registro da solicitação |  |  | Mary Anne Batista
Dados da Solicitação de Mudança
Tipo de Mudança | Ambiente | Motivo
Emergencial | Todos os ambientes | SALTI EMERGENCIAL - Ajustes na integração de documentos fiscais de serviços com impactos na Reinf e ajustes de Diferencial de Alíquota
Data Inicio | Hora de Inicio | Data Fim | Hora Fim
2021-05-03 | 8:30 | 2021-05-03 | 9:00
Detalhamento
Objetivo atividade | Ajuste nas view's de Item e Imposto de NFSe (vw_csf_itemnf_compl_serv e vw_csf_imp_itemnf_serv) para documentos com valores zerados e impacto na Reinf, desenvolvimento de view para envio do diferencial de alíquota referente ao CTe, adequação da regra de arredondamento da Receita Federal para Reinf, 0,01, aplicação dos dados de UO na integração de impostos retidos.
Justificativa para a mudança | Correção de dados que causam erros nos fechamentos de retenções Reinf, ISS e no Diferencial de Alíquota, viabilizando o fechamento eu se inicia em 03/05.
Descrição Sucinta | Executar objetos anexo a SALTI e Ticket OTRS, com o owner XXISV no ambiente Oracle EBS PEBSOOG para ajustes nas view's de Item e Imposto de NFSe (vw_csf_itemnf_compl_serv e vw_csf_imp_itemnf_serv) para documentos com valores zerados, desenvolvimento de view para envio do diferencial de alíquota referente ao CTe, adequação da regra de arredondamento da Receita Federal para Reinf, 0,01, aplicação dos dados de UO na integração de impostos retidos.
Pre-requisitos | Seguir a ordem de aplicação: 01 - Xxisv_Csf_Pgto_Imp_Ret_Pkg (PEBSOOG) 02 - Xxisv_Csf_Ri_Pkg (PEBSOOG) 03- 02_XXISV__Create_Synonym (PEBSOOG)
Impacto no Ambiente | Nenhum
Haverá Indisponibilidade | Não | Duração Total Prevista | 30 minutos
Aprovação | Alexandre Peçanha | Data da Aprovação | 2021-05-03

## Lista_de_valores (hidden)
Tipo da Mudança | Ambiente | S ou N
Programada | Base UNP | Sim
Emergencial | N6 | Não
N8
N9
ODN1
ODN2
ODN3
ODN4
Todas as sondas
Todos os ambientes
Yard
QA (QMSFOOG) e PRD (PMSFOOG)

## Ckecklist Atividades
Checklist das atividades necessárias para execução da mudança
Recursos Necessários
Executor | Departamento | Atividades | Data/Hora (Estimada) | Duração | Execução | Observação
EBS-IT - DBA |  | Criar ponto de restauração/Backup
EBS-IT - DBA |  | Owner XXISV • Aplicar objetos anexo ao Ticket e SALTI na seguinte ordem: 01 - Xxisv_Csf_Pgto_Imp_Ret_Pkg (PEBSOOG) 02 - Xxisv_Csf_Ri_Pkg (PEBSOOG) 03- 02_XXISV__Create_Synonym (PEBSOOG)
EBS-IT - DBA |  | Anexar logs de execução ao chamado.

## Plano de Testes
Plano de Testes
Executor | Atividades | Execução | Observações adicionais
Equipe TI Ocyan | Monitoramento do Fechamento

## Plano de Validação
Plano de Validação
Executor |  | Execução | Observação
Equipe TI Ocyan | Monitoramento do Fechamento

## Plano de Volta
Plano de Volta em Caso de Falhas
Executor | Atividades | OK | Tempo | Observação
EBS-IT | ROLLBACK / RESTAURAÇÃO BACKUP |  | 0:00
OBS: Em caso de falha em qualquer etapa informar aos integrantes do Comitê de Mudanças a necessidade do Plano de Volta.
COMITÊ DE MUDANÇAS
INTEGRANTE |  | ÁREA |  | Telefone

## Estudo de Impactos
Estudo de Impactos
Impacto | Ação | Responsável
A não aplicação destes objetos, incorrerá em erros no fechamento de Impostos Retidos, Reinf e no fechamento do Diferencial de Alíquota. | Aplicar a correção nos Objetos | EBS IT

## Acompanhamento
Acompanhamento
Data Hora |  | Realizado Por | OK
2021-05-03 | Criar ponto de restauração/Backup
2021-05-03 | Owner XXISV • Aplicar objetos anexo ao Ticket e SALTI na seguinte ordem: 01 - Xxisv_Csf_Pgto_Imp_Ret_Pkg (PEBSOOG) 02 - Xxisv_Csf_Ri_Pkg (PEBSOOG) 03- 02_XXISV__Create_Synonym (PEBSOOG)
2021-05-03 | Anexar logs de execução ao chamado
OBS: Ao finalizar a mudança informar aos integrantes do Comitê de Mudanças o encerramento da atividade. O grupo de emails é ccm@ocyan-sa.com