## Solicitação
Título: Formulário SALTI
¦ Tipo ¦ | ¦ Código e Título do Documento de Referencia ¦
Anexo
Data da Solicitação |  |  | 2021-02-04
Responsável pelo registro da solicitação |  |  | Mary Anne Batista
Dados da Solicitação de Mudança
Tipo de Mudança | Ambiente | Motivo
Emergencial | Todos os ambientes | SALTI EMERGENCIAL - Erros na integração de documentos fiscais ao sistema Compliance, impedindo a apuração de impostos estaduais.
Data Inicio | Hora de Inicio | Data Fim | Hora Fim
2021-02-04 | 19:15 | 2021-02-04 | 19:30
Detalhamento
Objetivo atividade | Aplicação do objeto anexo a SALTI e Ticket OTRS, com o owner XXISV no ambiente Oracle EBS PEBSOOG, a fim de integrar documentos fiscaisfaltantes na escrituração e relatórios de ICMS DIFAL.
Justificativa para a mudança | Correção de erro na integração EBS x SIC Compliance Fiscal
Descrição Sucinta | Executar objetos anexo a SALTI e Ticket OTRS, com o owner XXISV no ambiente Oracle EBS PEBSOOG.
Pre-requisitos
Impacto no Ambiente | Nenhum
Haverá Indisponibilidade | Não | Duração Total Prevista | 15 minutos
Aprovação | Alexandre Peçanha | Data da Aprovação | 2021-02-04

## Lista_de_valores (hidden)
Tipo da Mudança | Ambiente | S ou N
Programada | Base UNP | Sim
Emergencial | N6 | Não
N8
N9
ODN1
ODN2
ODN3
ODN4
Todas as sondas
Todos os ambientes
Yard
QA (QMSFOOG) e PRD (PMSFOOG)

## Ckecklist Atividades
Checklist das atividades necessárias para execução da mudança
Recursos Necessários
Executor | Departamento | Atividades | Data/Hora (Estimada) | Duração | Execução | Observação
EBS-IT - DBA |  | Criar ponto de restauração/Backup
EBS-IT - DBA |  | Owner XXISV • Aplicar objetos anexo ao Ticket e SALTI
EBS-IT - DBA |  | Anexar logs de execução ao chamado.

## Plano de Testes
Plano de Testes
Executor | Atividades | Execução | Observações adicionais
Equipe Técnica Compliance | Farão a verificação do ambiente

## Plano de Validação
Plano de Validação
Executor |  | Execução | Observação
Equipe Técnica Compliance | Farão a verificação do ambiente

## Plano de Volta
Plano de Volta em Caso de Falhas
Executor | Atividades | OK | Tempo | Observação
EBS-IT | ROLLBACK / RESTAURAÇÃO BACKUP |  | 0:00
OBS: Em caso de falha em qualquer etapa informar aos integrantes do Comitê de Mudanças a necessidade do Plano de Volta.
COMITÊ DE MUDANÇAS
INTEGRANTE |  | ÁREA |  | Telefone

## Estudo de Impactos
Estudo de Impactos
Impacto | Ação | Responsável
A não aplicação destes objetos, impedirão a integração de documentos fiscais ao sistema compliance fiscal, prejudicando relatórios de apuração de impostos. | Aplicar a correção nos Objetos | EBS IT

## Acompanhamento
Acompanhamento
Data Hora |  | Realizado Por | OK
2021-02-04 | Criar ponto de restauração/Backup
2021-02-04 | Owner XXISV • Aplicar objetos anexo ao Ticket e SALTI
2021-02-04 | Anexar logs de execução ao chamado
OBS: Ao finalizar a mudança informar aos integrantes do Comitê de Mudanças o encerramento da atividade. O grupo de emails é ccm@ocyan-sa.com