## Solicitação
Título: Formulário SALTI
¦ Tipo ¦ | ¦ Código e Título do Documento de Referencia ¦
Anexo
Data da Solicitação |  |  | 2021-03-12
Responsável pelo registro da solicitação |  |  | Diogo Pacheco
Dados da Solicitação de Mudança
Tipo de Mudança | Ambiente | Motivo
Emergencial | Todos os ambientes | Purge do ambiente de SOA de produção
Data Inicio | Hora de Inicio | Data Fim | Hora Fim
2021-03-13 | 22:00 | 2021-03-13 | 23:00
Detalhamento
Objetivo atividade | Purge do ambiente de SOA de produção
Justificativa para a mudança | Fazer o purge do ambiente de produção de modo a garantir que o ambiente fique sempre disponivel e funcional.
Descrição Sucinta | Purge do ambiente de SOA de produção
Pre-requisitos | N/A
Impacto no Ambiente | Haverá indisponibilidade no ambiente de Produção
Haverá Indisponibilidade | SIM | Duração Total Prevista | 1:01
Aprovação | Alexandre Peçanha | Data da Aprovação | 2021-03-12

## Lista_de_valores (hidden)
Tipo da Mudança | Ambiente | S ou N
Programada | Base UNP | Sim
Emergencial | N6 | Não
N8
N9
ODN1
ODN2
ODN3
ODN4
Todas as sondas
Todos os ambientes
Yard

## Ckecklist Atividades
Checklist das atividades necessárias para execução da mudança
Recursos Necessários
Executor | Departamento | Atividades | Data/Hora (Estimada) | Duração | Execução | Observação
EBS-IT | MIDDLE | Início da atividade | 2021-03-13 22:00 | 0:01
EBS-IT | MIDDLE | realizar o backup dos owners: PRD1_* do banco PBPEOOG, backup de todo o ambiente de produção do SOA (http://soaprdoog.odebrecht.com) | 2021-03-13 22:01 | 0:30
EBS-IT | MIDDLE | Realizar o purge do ambiente SOA de Produção (http://soaprdoog.odebrecht.com) | 2021-03-13 22:31 | 0:30
|  | Fim da Atividade | 2021-03-13 23:01
TOTAL |  |  |  | 1:01

## Plano de Testes
Plano de Testes
Executor | Atividades | Execução | Observações adicionais
MIDDLE EBS-IT | Validar se ambiente esta disponivel, validar se a implantação EM esta no ar

## Plano de Validação
Plano de Validação
Executor |  | Execução | Observação
TI Sistemas | Validar se ambiente esta disponivel, validar se a implantação EM esta no ar

## Plano de Volta
Plano de Volta em Caso de Falhas
Executor | Atividades | OK | Tempo | Observação
DBA | Em caso de falha deverá ser restaurado o backup que foi feito no inicio do processo e validado se todo servidor esta no ar |  | 1:00
OBS: Em caso de falha em qualquer etapa informar aos integrantes do Comitê de Mudanças a necessidade do Plano de Volta.
COMITÊ DE MUDANÇAS
INTEGRANTE |  | ÁREA |  | Telefone

## Estudo de Impactos
Estudo de Impactos
Impacto | Ação | Responsável
Indisponibilidade das interfaces SOA

## Acompanhamento
Acompanhamento
Data Hora |  | Realizado Por | OK
2021-03-13 22:00 | Início da atividade
2021-03-13 22:01 | realizar o backup dos owners: PRD1_* do banco PBPEOOG, backup de todo o ambiente de produção do SOA (http://soaprdoog.odebrecht.com)
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
OBS: Ao finalizar a mudança informar aos integrantes do Comitê de Mudanças o encerramento da atividade. O grupo de emails é ccm@ocyan-sa.com