## Solicitação
Título: Formulário SALTI
¦ Tipo ¦ | ste
Anexo | OD-PR-008 Gestão de Mudanças de TI - IT Change Management Rev.1
Data da Solicitação |  |  | 2021-04-09
Responsável pelo registro da solicitação |  |  | Andre L Huffenbaecher
Dados da Solicitação de Mudança
Tipo de Mudança | Ambiente | Motivo
Emergencial | Todos os ambientes | Aplicaçao de pacote para correção da integração PeopleSoft x HCM v.33
Data Inicio | Hora de Inicio | Data Fim | Hora Fim
2021-04-09 | 17:00 | 2021-04-09 | 19:00
Detalhamento
Objetivo atividade | Aplicar ajuste nos ambientes de QA/PROD do Peoplsoft: novo pacote que implementa o "update" no campo "ASSIGNMENT_NUMBER" da tabela PS_OCY_KEY_HCM_TBL. Esse campo relaciona o emplid e empl_rcd com a chave do HCM.
Justificativa para a mudança | Ajuste integraçao HCM x Peoplesoft
Descrição Sucinta | Ajuste integraçao HCM x Peoplesoft
Pre-requisitos | N/A
Impacto no Ambiente | Não haverá indisponibilidade no ambiente de PROD do Peoplesoft
Haverá Indisponibilidade | Não | Duração Total Prevista | 1:00
Aprovação | Alexandre Peçanha | Data da Aprovação | 2021-04-09

## Lista_de_valores (hidden)
Tipo da Mudança | Ambiente | S ou N
Programada | Base UNP | Sim
Emergencial | N6 | Não
N8
N9
ODN1
ODN2
ODN3
ODN4
Todas as sondas
Todos os ambientes
Yard

## Ckecklist Atividades
Checklist das atividades necessárias para execução da mudança
Recursos Necessários
Executor | Departamento | Atividades | Data/Hora (Estimada) | Duração | Execução | Observação
Ocyan | Infra | Início da atividade | 2021-04-09 16:00 | 0:00 |  | Será atuado por Diego Sabino
Ocyan | Infra | Liberação de Regras de conectividade do servidor de aplicação 04srv0450.odebrecht.com com *.oraclecloud.com | 2021-04-09 16:00 | 0:10 |  | Já está ok
EBS-IT | Middleware | Gerar compare do pacote UPDOCY_INTF_PS_HCM_v33 com base PROD (PHCMOCY) | 2021-04-09 16:00 | 0:10
DBS Digital | Técnico | Avalia Compare do pacote UPDOCY_INTF_PS_HCM_v33 com base PROD (PHCMOCY) | 2021-04-09 16:00 | 0:10
EBS-IT | Middleware | Aplicar pacote UPDOCY_INTF_PS_HCM_v33 ambiente QA (QHCMOCY) | 2021-04-09 16:00 | 0:10
Ocyan | Funcional | Homologar processo na aplicação ambiente QA (QHCMOCY) | 2021-04-09 16:00 | 0:10
EBS-IT | Middleware | aplicação do pacote UPDOCY_INTF_PS_HCM_v33 em PROD (PHCMOCY) | 2021-04-09 16:00 | 0:10
EBS-IT | Middleware | Início da atividade | 2021-04-09 16:00
TOTAL |  |  |  | 1:00

## Plano de Testes
Plano de Testes
Executor | Atividades | Execução | Observações adicionais
TI Sistemas | Validar a funcionalidade na aplicação |  | Reginaldo/Andre/DBS

## Plano de Validação
Plano de Validação
Executor |  | Execução | Observação
TI Sistemas | Validar a funcionalidade na aplicação |  | Reginaldo/Andre/DBS

## Plano de Volta
Plano de Volta em Caso de Falhas
Executor | Atividades | OK | Tempo | Observação
OBS: Em caso de falha em qualquer etapa informar aos integrantes do Comitê de Mudanças a necessidade do Plano de Volta.
COMITÊ DE MUDANÇAS
INTEGRANTE |  | ÁREA |  | Telefone

## Estudo de Impactos
Estudo de Impactos
Impacto | Ação | Responsável
A extração dos dados para carga no HCM necessitam desse ajuste. | Reaplicar em caso de erro ou sinalizar necessidade de novo pacote. | EBS-IT

## Acompanhamento
Acompanhamento
Data Hora |  | Realizado Por | OK
2021-04-09 16:00 | Início da atividade | Ocyan
2021-04-09 16:00 | Liberação de Regras de conectividade do servidor de aplicação 04srv0450.odebrecht.com com *.oraclecloud.com | Ocyan
2021-04-09 16:00 | Gerar compare do pacote UPDOCY_INTF_PS_HCM_v33 com base PROD (PHCMOCY) | EBS-IT
2021-04-09 16:00 | Avalia Compare do pacote UPDOCY_INTF_PS_HCM_v33 com base PROD (PHCMOCY) | DBS Digital
2021-04-09 16:00 | Aplicar pacote UPDOCY_INTF_PS_HCM_v33 ambiente QA (QHCMOCY) | EBS-IT
2021-04-09 16:00 | Homologar processo na aplicação ambiente QA (QHCMOCY) | Ocyan
OBS: Ao finalizar a mudança informar aos integrantes do Comitê de Mudanças o encerramento da atividade. O grupo de emails é ccm@ocyan-sa.com