## Solicitação
Título: Formulário SALTI
¦ Tipo ¦ | ¦ Código e Título do Documento de Referencia ¦
Anexo | OD-PR-008 Gestão de Mudanças de TI - IT Change Management Rev.1
Data da Solicitação |  |  | 2021-05-03
Responsável pelo registro da solicitação |  |  | Jovian Regis Silva
Dados da Solicitação de Mudança
Tipo de Mudança | Ambiente | Motivo
Emergencial | Todos os ambientes | Instalação do Certificado e Agent OIC no servidor de aplicação do Peoplesoft
Data Inicio | Hora de Inicio | Data Fim | Hora Fim
2021-05-04 | 0:01 | 2021-05-06 | 24:00
Detalhamento
Objetivo atividade | Instalação do Certificado e Agent OIC no servidor de aplicação do Peoplesoft7
Justificativa para a mudança | De acordo com o comunicado da Oracle informando sobre a atualização do certificado no OIC, torna-se necessário a reinstalação do novo certificado e Agent OIC nos servidores de Produção do Peoplesoft
Descrição Sucinta | De acordo com o comunicado da Oracle informando sobre a atualização do certificado no OIC, torna-se necessário a reinstalação do novo certificado e Agent OIC nos servidores de Produção do Peoplesoft
Pre-requisitos | N/A
Impacto no Ambiente | Não haverá indisponibilidade no ambiente de PROD do Peoplesoft
Haverá Indisponibilidade | Não | Duração Total Prevista | 1:20
Aprovação | Alexandre Peçanha | Data da Aprovação | 2021-05-03

## Lista_de_valores (hidden)
Tipo da Mudança | Ambiente | S ou N
Programada | Base UNP | Sim
Emergencial | N6 | Não
N8
N9
ODN1
ODN2
ODN3
ODN4
Todas as sondas
Todos os ambientes
Yard

## Ckecklist Atividades
Checklist das atividades necessárias para execução da mudança
Recursos Necessários
Executor | Departamento | Atividades | Data/Hora (Estimada) | Duração | Execução | Observação
EBS-IT | Middleware | Início da atividade | 2021-05-04 00:01 | 0:00 |  | Será atuado por Diego Sabino
EBS-IT | Middleware | Realizar download do AGENT OIC PROD diretamente do OIC | 2021-05-04 00:01 | 0:15
EBS-IT | Middleware | Acessar o servidor de aplicação de Produção para instalação 04srv0450.odebrecht.com | 2021-05-04 00:16 | 0:05
EBS-IT | Middleware | Realizar a instalação do certificado e AGENT OIC do download realizado no servidor mencionado acima utilizando as informações abaixo: Identificador AGENT PEOPLESOFT_AGENT Usuário para conexão oicagents Senha de conexão *** Será enviada por e-mail para o analista atendente / peço que entrem em contato *** | 2021-05-04 00:21 | 1:00
EBS-IT | Middleware | Fim da atividade | 2021-05-07
TOTAL |  |  |  | 1:20
Formulas:
Data/Hora (Estimada) = [Data/Hora (Estimada), row above]+[Duração, row above]

## Plano de Testes
Plano de Testes
Executor | Atividades | Execução | Observações adicionais
TI Sistemas | Validar no OIC se o Agent está exibindo a conexão ativa |  | Jovian irá verificar

## Plano de Validação
Plano de Validação
Executor |  | Execução | Observação
TI Sistemas | Validar no OIC se o Agent está exibindo a conexão ativa |  | Jovian irá validar

## Plano de Volta
Plano de Volta em Caso de Falhas
Executor | Atividades | OK | Tempo | Observação
OBS: Em caso de falha em qualquer etapa informar aos integrantes do Comitê de Mudanças a necessidade do Plano de Volta.
COMITÊ DE MUDANÇAS
INTEGRANTE |  | ÁREA |  | Telefone

## Estudo de Impactos
Estudo de Impactos
Impacto | Ação | Responsável
A não comunicação acarretará em falhas de integrações entre o Oracle HCM Cloud e o Peoplesoft | Nova tentativa de instalação/configuração do AGENT OIC | EBS-IT

## Acompanhamento
Acompanhamento
Data Hora |  | Realizado Por | OK
2021-05-04 00:01 | Início da atividade | EBS-IT
2021-05-04 00:01 | Realizar download do AGENT OIC PROD diretamente do OIC | EBS-IT
2021-05-04 00:16 | Acessar o servidor de aplicação de Produção para instalação 04srv0450.odebrecht.com | EBS-IT
2021-05-04 00:21 | Realizar a instalação do certificado e AGENT OIC do download realizado no servidor mencionado acima utilizando as informações abaixo: Identificador AGENT PEOPLESOFT_AGENT Usuário para conexão oicagents Senha de conexão *** Será enviada por e-mail para o analista atendente / peço que entrem em contato *** | EBS-IT
2021-05-07 | Fim da atividade | EBS-IT
OBS: Ao finalizar a mudança informar aos integrantes do Comitê de Mudanças o encerramento da atividade. O grupo de emails é ccm@ocyan-sa.com