## Solicitação
Título: Formulário SALTI
¦ Tipo ¦ | ¦ Código e Título do Documento de Referencia ¦
Anexo | OD-PR-008 Gestão de Mudanças de TI - IT Change Management Rev.1
Data da Solicitação |  |  | 2021-01-08
Responsável pelo registro da solicitação |  |  | Jovian Regis Silva
Dados da Solicitação de Mudança
Tipo de Mudança | Ambiente | Motivo
Emergencial | Todos os ambientes | Segregação - Rastreabilidade e E-DOC
Data Inicio | Hora de Inicio | Data Fim | Hora Fim
2021-01-08 | 22:00 | 2021-01-09 | 14:00
Detalhamento
Objetivo atividade | Segregação - Rastreabilidade e E-DOC
Justificativa para a mudança | Devido à separação da TI Corporativa com os demais Negócios, tornou-se necessário a segregação de alguns sistemas, dentre eles, o Rastreabilidade e o E-DOC que vamos atuar nesta demanda
Descrição Sucinta | Devido à separação da TI Corporativa com os demais Negócios, tornou-se necessário a segregação de alguns sistemas, dentre eles, o Rastreabilidade e o E-DOC que vamos atuar nesta demanda
Pre-requisitos | N/A
Impacto no Ambiente | Não haverá indisponibilidade no ambiente de Produção
Haverá Indisponibilidade | Não | Duração Total Prevista | 15:06
Aprovação | Alexandre Peçanha | Data da Aprovação | 2021-01-08

## Lista_de_valores (hidden)
Tipo da Mudança | Ambiente | S ou N
Programada | Base UNP | Sim
Emergencial | N6 | Não
N8
N9
ODN1
ODN2
ODN3
ODN4
Todas as sondas
Todos os ambientes
Yard

## Ckecklist Atividades
Checklist das atividades necessárias para execução da mudança
Recursos Necessários
Executor | Departamento | Atividades | Data/Hora (Estimada) | Duração | Execução | Observação
Infra Ocyan | Virtualização | Início da atividade | 2021-01-08 22:00 | 0:01
Infra Ocyan | Virtualização | Apresentação de discos no ambiente produtivo da OEC Banco de Dados (servidor 04srv0088) | 2021-01-08 22:05 | 0:05
EBS-IT | SO | Montar o disco acima nos servidores de banco de dados da Produação da OEC (servidor 04srv0088) | 2021-01-08 22:10 | 0:05
EBS-IT | DBA | Se conectar no PCSCCNO, com o usuário RASTRE, e executar o update abaixo: UPDATE usuario SET dt_final = to_date ('07/01/2021') WHERE usuario_id IN (SELECT DISTINCT us.usuario_id FROM rastre.perfil p , rastre.local l , rastre.usuario us , RASTRE.usuario_perfil_assoc ap , rastre.dominio d WHERE p.local_id = l.local_id AND p.perfil_id = ap.perfil_id AND ap.usuario_id = us.usuario_id AND us.dominio_id = d.dominio_id AND us.dt_final IS NULL AND l.central_id = 10); COMMIT; | 2021-01-08 22:15 | 0:05
EBS-IT | DBA | Realizar clone do banco PCSCCNO gerando dados no disco apresentado no servidor 04srv0088 | 2021-01-09 04:15 | 6:00
EBS-IT | SO | Desmontar o disco acima nos servidores de banco de dados da Produação da OEC (servidor 04srv0088) | 2021-01-09 04:20 | 0:05
Infra Ocyan | Virtualização | Remoção do disco do ambiente produtivo da OEC (servidor 04srv0088) e apresentar este disco no servidor produtivo da Ocyan (servidor 04srv0085) | 2021-01-09 04:25 | 0:05
EBS-IT | SO | Montar o disco acima nos servidores de banco de dados da Produação da Ocyan (servidor 04srv0085) | 2021-01-09 04:30 | 0:05
EBS-IT | DBA | Realizar import do banco PCSCCNO copiado anteriormente e com o disco apresentado no servidor 04srv0085 - Importar esta base com o nome de PCSCOOG | 2021-01-09 10:30 | 6:00
EBS-IT | DBA | Se conectar no PCSCOOG, com o usuário RASTRE, e executar o update abaixo: UPDATE usuario SET dt_final = NULL WHERE dt_final = to_date ('07/01/2021'); COMMIT; | 2021-01-09 10:35 | 0:05
EBS-IT | DBA | Se conectar no PCSCOOG, com o usuário RASTRE, e executar o update abaixo: UPDATE parametro_servidor SET url_apex = 'http://oogpa165li.odebrecht.com:8010/apex_rastre' , url_ws = 'http://wlsprdoog.odebrecht.com/XxodExecuteApiV2/XxodExecuteApiServicePort' WHERE sistema_codigo IN( '8072015' , '23062015' , '20150810' , '23072015'); COMMIT; | 2021-01-09 10:40 | 0:05
EBS-IT | DBA | Realizar Bounce do banco PCSCOOG | 2021-01-09 10:45 | 0:05
EBS-IT | Middleware | Realizar separação dentro do Weblogic atual da Ocyan (oogpa165li) criando então o APEX 5, neste mesmo servidor aonde já temos hospedado o APEX 20. | 2021-01-09 12:45 | 2:00
EBS-IT | Middleware | Disponibilizar o ambiente do APEX para acesso | 2021-01-09 12:50 | 0:05
EBS-IT | SO | Cópia do banco de dados do EDOC utilizando os servidores abaixo mencionados para origem e destino de cópias Origem: ODBBR071WI ¦ 10.1.246.24 Destino: 05srv0292 ¦ 10.128.246.69 | 2021-01-09 12:55 | 0:05
EBS-IT | SO | Cópia da aplicação do EDOC utilizando os servidores abaixo mencionados para origem e destino de cópias, instalando a aplicação do EDOC que contra no endereço: D:\Aplicacoes_CSC\EDoc5 Origem: ODBBR070WI ¦ 10.1.250.24 Destino: OCYAN-SP-SHP02 ¦ 10.128.240.28 | 2021-01-09 13:00 | 0:05
EBS-IT | Middleware | Fim da atividade | 2021-01-09 13:05 | 0:05
TOTAL |  |  |  | 15:06

## Plano de Testes
Plano de Testes
Executor | Atividades | Execução | Observações adicionais
TI Sistemas | Logar na aplicação com sucesso à partir do endereço url disponibilizado pelo time da EBS-IT

## Plano de Validação
Plano de Validação
Executor |  | Execução | Observação
TI Sistemas | Logar na aplicação com sucesso à partir do endereço url disponibilizado pelo time da EBS-IT

## Plano de Volta
Plano de Volta em Caso de Falhas
Executor | Atividades | OK | Tempo | Observação
Bloquear usuários da aplicação
OBS: Em caso de falha em qualquer etapa informar aos integrantes do Comitê de Mudanças a necessidade do Plano de Volta.
COMITÊ DE MUDANÇAS
INTEGRANTE |  | ÁREA |  | Telefone

## Estudo de Impactos
Estudo de Impactos
Impacto | Ação | Responsável

## Acompanhamento
Acompanhamento
Data Hora |  | Realizado Por | OK
2021-01-08 22:00 | Início da atividade
2021-01-08 22:05 | Apresentação de discos no ambiente produtivo da OEC Banco de Dados (servidor 04srv0088)
2021-01-08 22:10 | Montar o disco acima nos servidores de banco de dados da Produação da OEC (servidor 04srv0088)
2021-01-09 04:15 | Realizar clone do banco PCSCCNO gerando dados no disco apresentado no servidor 04srv0088
2021-01-09 04:20 | Desmontar o disco acima nos servidores de banco de dados da Produação da OEC (servidor 04srv0088)
2021-01-09 04:25 | Remoção do disco do ambiente produtivo da OEC (servidor 04srv0088) e apresentar este disco no servidor produtivo da Ocyan (servidor 04srv0085)
2021-01-09 04:30 | Montar o disco acima nos servidores de banco de dados da Produação da Ocyan (servidor 04srv0085)
2021-01-09 10:30 | Realizar import do banco PCSCCNO copiado anteriormente e com o disco apresentado no servidor 04srv0085 - Importar esta base com o nome de PCSCOOG
2021-01-09 10:35 | Se conectar no PCSCOOG, com o usuário RASTRE, e executar o update abaixo: UPDATE usuario SET dt_final = NULL WHERE dt_final = to_date ('07/01/2021'); COMMIT;
2021-01-09 10:40 | Se conectar no PCSCOOG, com o usuário RASTRE, e executar o update abaixo: UPDATE parametro_servidor SET url_apex = 'http://oogpa165li.odebrecht.com:8010/apex_rastre' , url_ws = 'http://wlsprdoog.odebrecht.com/XxodExecuteApiV2/XxodExecuteApiServicePort' WHERE sistema_codigo IN( '8072015' , '23062015' , '20150810' , '23072015'); COMMIT;
2021-01-09 10:45 | Realizar Bounce do banco PCSCOOG
2021-01-09 12:45 | Realizar separação dentro do Weblogic atual da Ocyan (oogpa165li) criando então o APEX 5, neste mesmo servidor aonde já temos hospedado o APEX 20.
2021-01-09 12:50 | Disponibilizar o ambiente do APEX para acesso
2021-01-09 12:55 | Cópia do banco de dados do EDOC utilizando os servidores abaixo mencionados para origem e destino de cópias Origem: ODBBR071WI ¦ 10.1.246.24 Destino: 05srv0292 ¦ 10.128.246.69
2021-01-09 13:00 | Cópia da aplicação do EDOC utilizando os servidores abaixo mencionados para origem e destino de cópias, instalando a aplicação do EDOC que contra no endereço: D:\Aplicacoes_CSC\EDoc5 Origem: ODBBR070WI ¦ 10.1.250.24 Destino: OCYAN-SP-SHP02 ¦ 10.128.240.28
2021-01-09 13:05 | Fim da atividade
OBS: Ao finalizar a mudança informar aos integrantes do Comitê de Mudanças o encerramento da atividade. O grupo de emails é ccm@ocyan-sa.com