## Solicitação
Título: Formulário SALTI
¦ Tipo ¦ | ¦ Código e Título do Documento de Referencia ¦
Anexo | OD-PR-008 Gestão de Mudanças de TI - IT Change Management Rev.1
Data da Solicitação |  |  | 2021-02-06
Responsável pelo registro da solicitação |  |  | Thiago Duarte
Dados da Solicitação de Mudança
Tipo de Mudança | Ambiente | Motivo
Emergencial | Todos os ambientes | Patch de Segurança
Data Inicio | Hora de Inicio | Data Fim | Hora Fim
2021-02-06 | 18:00 | 2021-02-06 | 23:00
Detalhamento
Objetivo atividade | Atualização de Patchs de Segurança "CRITICAL"
Justificativa para a mudança | Fabricante disponibilizou patch para corrigir vulnerabilidade nos servidores Microsoft Windows 2012, 2016 e 2019.
Descrição Sucinta | Aplicação de Updates para correção de vulberabilidade de segurança. https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-1667. Os servidores que serão atualizados são oogpa140wi 05srv0178 05srv0292 05srv0451 05srv0458 ocyan-sp-shp04
Pre-requisitos | Backup.
Impacto no Ambiente | Não há impacto.
Haverá Indisponibilidade | Não | Duração Total Prevista | 4:00
Aprovação | Jorge Durães | Data da Aprovação
:

## Lista_de_valores (hidden)
Tipo da Mudança | Ambiente | S ou N
Programada | Base UNP | Sim
Emergencial | N6 | Não
N8
N9
ODN1
ODN2
ODN3
ODN4
Todas as sondas
Todos os ambientes
Yard

## Ckecklist Atividades
Checklist das atividades necessárias para execução da mudança
Recursos Necessários
Executor | Departamento | Atividades | Data/Hora (Estimada) | Duração | Execução | Observação
Thiago | Infra | Validar ultimo backup valido dos servidores. | 2021-02-06 18:00 | 18:00 - 18:10
Thiago | Infra | Remover servidores da monitoração. | 2021-02-06 18:10 | 18:10 - 18:30
EBS IT | EBS IT | Pré Validação Baixar serviços dos servidores listados abaixo : oogpa140wi 05srv0178 05srv0292 05srv0451 05srv0458 ocyan-sp-shp04 | 2021-02-06 18:30 | 18:30 - 19:00
EBS IT | EBS IT | Subir os serviços e validar funcionalidades oogpa140wi 05srv0178 05srv0292 05srv0451 05srv0458 ocyan-sp-shp04 | 2021-02-06 19:00 | 19:00 - 19:30
EBS IT | EBS IT | Baixar serviços dos servidores listados abaixo : oogpa140wi 05srv0178 05srv0292 05srv0451 05srv0458 ocyan-sp-shp04 | 2021-02-06 19:30 | 19:30 - 20:00
Thiago | Infra | Aplicar Updates, reiniciar servidor | 2021-02-06 20:00 | 20:00 - 21:30
EBS IT | EBS IT | Subir os serviços e validar funcionalidades oogpa140wi 05srv0178 05srv0292 05srv0451 05srv0458 ocyan-sp-shp04 | 2021-02-06 21:30 | 21:30 - 22:00

## Plano de Testes
Plano de Testes
Executor | Atividades | Execução | Observações adicionais
infra | Não Há.

## Plano de Validação
Plano de Validação
Executor |  | Execução | Observação
Thiago | Validar Monitoração.

## Plano de Volta
Plano de Volta em Caso de Falhas
Executor | Atividades | OK | Tempo | Observação
infra | Voltar BKP |  | 2 horas
OBS: Em caso de falha em qualquer etapa informar aos integrantes do Comitê de Mudanças a necessidade do Plano de Volta.
COMITÊ DE MUDANÇAS
INTEGRANTE |  | ÁREA |  | Telefone

## Estudo de Impactos
Estudo de Impactos
Impacto | Ação | Responsável/ Impactados
N/A | N/A | Infra

## Acompanhamento
Acompanhamento
Data Hora |  | Realizado Por | OK
18:00 as 19:00 | Excecutar as atividades Listadas | Thiago
2021-02-06 | informar a finalização | Thiago
OBS: Ao finalizar a mudança informar aos integrantes do Comitê de Mudanças o encerramento da atividade. O grupo de emails é ccm@ocyan-sa.com