## Solicitação
Título: Formulário SALTI
¦ Tipo ¦ | ¦ Código e Título do Documento de Referencia ¦
Anexo | OD-PR-008 Gestão de Mudanças de TI - IT Change Management Rev.1
Data da Solicitação |  |  | 2021-02-03
Responsável pelo registro da solicitação |  |  | Diogo Pacheco
Dados da Solicitação de Mudança
Tipo de Mudança | Ambiente | Motivo
Emergencial | Todos os ambientes | XRT - Deleção de dados das tabelas do DIPLAN
Data Inicio | Hora de Inicio | Data Fim | Hora Fim
2021-02-03 | 17:00 | 2021-02-03 | 17:30
Detalhamento
Objetivo atividade | XRT - Deleção de dados das tabelas do DIPLAN
Justificativa para a mudança | Deletar dados das tabelas do diplan de modo a não atrapalhar as execuções
Descrição Sucinta | XRT - Deleção de dados das tabelas do DIPLAN
Pre-requisitos | N/A
Impacto no Ambiente | Não haverá indisponibilidade no ambiente de Produção
Haverá Indisponibilidade | Não | Duração Total Prevista | 0:30
Aprovação | Alexandre Peçanha | Data da Aprovação | 2021-02-03

## Lista_de_valores (hidden)
Tipo da Mudança | Ambiente | S ou N
Programada | Base UNP | Sim
Emergencial | N6 | Não
N8
N9
ODN1
ODN2
ODN3
ODN4
Todas as sondas
Todos os ambientes
Yard

## Ckecklist Atividades
Checklist das atividades necessárias para execução da mudança
Recursos Necessários
Executor | Departamento | Atividades | Data/Hora (Estimada) | Duração | Execução | Observação
EBS-IT | DBA | Início da atividade | 2021-02-03 17:00 | 0:01
EBS-IT | DBA | Fazer download do arquivo em anexo: script.zip | 2021-02-03 17:01 | 0:04
EBS-IT | DBA | Logar no banco de dados do ambiente produtivo do XRT no OWNER: universewp Fazer backup da tabelas tabelas universewp.odb_fxo_diplan e universewp.odb_fxo_diplan_header | 2021-02-03 17:10 | 0:15
EBS-IT | DBA | Logar no banco de dados do ambiente produtivo do XRT no OWNER: universewp executar o arquivo que esta no script.zip delete_odb_fxo_diplan.sql | 2021-02-03 17:20 | 0:10
Fim da Atividade
TOTAL |  |  |  | 0:30

## Plano de Testes
Plano de Testes
Executor | Atividades | Execução | Observações adicionais
TI Sistemas | Validar comunicação das interfaces
TI Sistemas | Fazer selects em banco pra validar objetos criados

## Plano de Validação
Plano de Validação
Executor |  | Execução | Observação
TI Sistemas | Validar comunicação das interfaces
TI Sistemas | Fazer selects em banco pra validar objetos criados

## Plano de Volta
Plano de Volta em Caso de Falhas
Executor | Atividades | OK | Tempo | Observação
DBA | Em caso de falha, restaurar o backup das tabelas universewp.odb_fxo_diplan e universewp.odb_fxo_diplan_header |  | 0:15
OBS: Em caso de falha em qualquer etapa informar aos integrantes do Comitê de Mudanças a necessidade do Plano de Volta.
COMITÊ DE MUDANÇAS
INTEGRANTE |  | ÁREA |  | Telefone

## Estudo de Impactos
Estudo de Impactos
Impacto | Ação | Responsável
NO GO do Projeto XRT

## Acompanhamento
Acompanhamento
Data Hora |  | Realizado Por | OK
2021-02-03 17:00 | Início da atividade
2021-02-03 17:01 | Fazer download do arquivo em anexo: script.zip
#REF! | #REF!
2021-02-03 17:20 | Logar no banco de dados do ambiente produtivo do XRT no OWNER: universewp executar o arquivo que esta no script.zip delete_odb_fxo_diplan.sql
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
OBS: Ao finalizar a mudança informar aos integrantes do Comitê de Mudanças o encerramento da atividade. O grupo de emails é ccm@ocyan-sa.com