## Solicitação
Título: Formulário SALTI
¦ Tipo ¦ | ¦ Código e Título do Documento de Referencia ¦
Anexo | OD-PR-008 Gestão de Mudanças de TI - IT Change Management Rev.1
Data da Solicitação |  |  | 2021-03-17
Responsável pelo registro da solicitação |  |  | Lucas Scherer Casagrande
Dados da Solicitação de Mudança
Tipo de Mudança | Ambiente | Motivo
Programada | Base UNP | Atualização Klassmatt
Data Inicio | Hora de Inicio | Data Fim | Hora Fim
2021-03-22 | 18:00 | 2021-03-22 | 20:15
Detalhamento
Objetivo atividade | Atualização Klassmatt
Justificativa para a mudança | Ajuste do relatório Atividade SIN; Ajustes campos LotType e fluxo certificado; Erro Connection String inacessível
Descrição Sucinta | Atualização Klassmatt - Chamados 11051, 11318 e 11454
Pre-requisitos
Impacto no Ambiente | Durante a janela de atualização o Klassmatt de homologação ficará indisponível
Haverá Indisponibilidade | SIM | Duração Total Prevista | 2:15
Aprovação |  | Data da Aprovação

## Lista_de_valores (hidden)
Tipo da Mudança | Ambiente | S ou N
Programada | Base UNP | Sim
Emergencial | N6 | Não
N8
N9
ODN1
ODN2
ODN3
ODN4
Todas as sondas
Todos os ambientes
Yard

## Ckecklist Atividades
Checklist das atividades necessárias para execução da mudança
Recursos Necessários
Executor | Departamento | Atividades | Data/Hora (Estimada) | Duração | Execução | Observação
EBS IT |  | Parar a aplicação Klassmatt de homologação | 22/03/2021 às 18:00 | 15 minutos
EBS IT |  | Restaurar Backup dos Bancos de Dados | 22/03/2021 às 18:15 | 30 minutos
EBS IT |  | Baixar atualização via webUpdateClient | 22/03/2021 às 18:45 | 30 minutos
EBS IT |  | Aplicar atualização via webUpdateClient - Aplicação | 22/03/2021 às 19:15 | 30 minutos
EBS IT |  | Aplicar atualização via webUpdateClient - banco de dados | 22/03/2021 às 19:45 | 30 minutos
0:00

## Plano de Testes
Plano de Testes
Executor | Atividades | Execução | Observações adicionais
Ocyan UNP | Validar acesso ao Klassmatt.

## Plano de Validação
Plano de Validação
Executor |  | Execução | Observação
Ocyan UNP | Validar Acesso ao Klassmatt.

## Plano de Volta
Plano de Volta em Caso de Falhas
Executor | Atividades | OK | Tempo | Observação
EBS IT | Parar os Serviços na sequência: Oracle GoldenGate, Sites Sondas e Site Terra.
EBS IT | Restaurar Bases Klassmatt (Sondas e Terra) e restaurar os arquivos da raiz do Sistema (Sondas e Terra).
EBS IT | Subir os Serviços na sequência: Site Terra, Sites Sondas e Oracle GoldenGate.
OBS: Em caso de falha em qualquer etapa informar aos integrantes do Comitê de Mudanças a necessidade do Plano de Volta.
COMITÊ DE MUDANÇAS
INTEGRANTE |  | ÁREA |  | Telefone

## Estudo de Impactos
Estudo de Impactos
Impacto | Ação | Responsável
Indisponibilidade do sistema | Comunicação para todos os usuários | João Carlos

## Acompanhamento
Acompanhamento
Data Hora |  | Realizado Por | OK
10/12/2020 às 10:00 | Enviar Comunicado de parada dos Ambientes
10/12/2020 às17:50 | Parar sensores Klassmatt Base e Sondas
10/12/2020 às 18:00 | Parar os Serviços na sequência: Oracle GoldenGate, Sites Sondas e Site Terra.
10/12/2020 às 18:15 | Realizar Backup dos Bancos de Dados e dos arquivos dos Sites Klassmatt (Sondas e Terra).
10/12/2020 às 18:45 | Baixar atualização via webUpdateClient (conforme Manual).
10/12/2020 às 19:15 | Aplicar atualização via webUpdateClient (conforme Manual).
10/12/2020 às 19:55 | Subir os Serviços na sequência: Site Terra, Sites Sondas e Oracle GoldenGate.
10/12/2020 às 20:00 | Parar sensores Klassmatt Base e Sondas
OBS: Ao finalizar a mudança informar aos integrantes do Comitê de Mudanças o encerramento da atividade. O grupo de emails é ccm@ocyan-sa.com