## Solicitação
Título: Formulário SALTI
¦ Tipo ¦ | ¦ Código e Título do Documento de Referencia ¦
Anexo | OD-PR-008 Gestão de Mudanças de TI - IT Change Management Rev.1
Data da Solicitação |  |  | 2021-05-03
Responsável pelo registro da solicitação |  |  | Jovian Regis Silva
Dados da Solicitação de Mudança
Tipo de Mudança | Ambiente | Motivo
Programada | Todos os ambientes | APEX 20 - Schedule de envio de e-mails
Data Inicio | Hora de Inicio | Data Fim | Hora Fim
2021-05-04 | 9:00 | 2021-05-04 | 9:04
Detalhamento
Objetivo atividade | APEX 20 - Schedule de envio de e-mails
Justificativa para a mudança | Devido à alertas gerados no portal da Microsoft sobre envios de e-mails em alto volume, tornou-se necessário atualizar o schedule da fila de envio de e-mails do APEX de 5 para 1 min.
Descrição Sucinta | De acordo com a Microsoft, inúmeros e-mails enviados pela conta agenda19@ocyan-sa.com geram notificações informando que a conta será bloqueada porque está enviandoo e-mails. Sendo assim, tornou-se necessário realizar uma manutenção na aplicação do APEX 20 (oogpa165li) para que o tempo de envio seja menor e não envie inúmeros e-mails em um espaço de tempo grande
Pre-requisitos | .
Impacto no Ambiente | Não haverá indisponibilidade
Haverá Indisponibilidade | Não | Duração Total Prevista | 0:04
Aprovação |  | Data da Aprovação

## Lista_de_valores (hidden)
Tipo da Mudança | Ambiente | S ou N
Programada | Base UNP | Sim
Emergencial | N6 | Não
N8
N9
ODN1
ODN2
ODN3
ODN4
Todas as sondas
Todos os ambientes
Yard

## Ckecklist Atividades
Checklist das atividades necessárias para execução da mudança
Recursos Necessários
Executor | Departamento | Atividades | Data/Hora (Estimada) | Duração | Execução | Observação
EBS-IT | Middleware | Início da atividade | 2021-05-04 09:00 | 0:00
EBS-IT | Middleware | Se conectar no banco PGENOOG | 2021-05-04 09:00 | 0:01
EBS-IT | Middleware | Executar o comando: BEGIN DBMS_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE ( name => 'APEX_200100.ORACLE_APEX_MAIL_QUEUE', attribute => 'REPEAT_INTERVAL', value => 'FREQ=MINUTELY;INTERVAL=1'); END; / | 2021-05-04 09:01 | 0:03
EBS-IT | Middleware | Fim da atividade | 2021-05-04 09:04
TOTAL |  |  |  | 0:04
Formulas:
Data/Hora (Estimada) = [Data/Hora (Estimada), row above]+[Duração, row above]

## Plano de Testes
Plano de Testes
Executor | Atividades | Execução | Observações adicionais
Ocyan - Sistemas | Validar na tabela de fila do APEX se os disparos estão ocorrendo à cada 1 min

## Plano de Validação
Plano de Validação
Executor |  | Execução | Observação
Ocyan - Sistemas | Validar na tabela de fila do APEX se os disparos estão ocorrendo à cada 1 min

## Plano de Volta
Plano de Volta em Caso de Falhas
Executor | Atividades | OK | Tempo | Observação
EBS-IT | Executar o comando abaixo voltando a programação para 5min como estava anteriormente: BEGIN DBMS_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE ( name => 'APEX_200100.ORACLE_APEX_MAIL_QUEUE', attribute => 'REPEAT_INTERVAL', value => 'FREQ=MINUTELY;INTERVAL=5'); END;
OBS: Em caso de falha em qualquer etapa informar aos integrantes do Comitê de Mudanças a necessidade do Plano de Volta.
COMITÊ DE MUDANÇAS
INTEGRANTE |  | ÁREA |  | Telefone

## Estudo de Impactos
Estudo de Impactos
Impacto | Ação | Responsável
E-mails não serem disparados dentro do período reconfigurado | Analisar e voltar o backup | EBS-IT

## Acompanhamento
Acompanhamento
Data Hora |  | Realizado Por | OK
2021-05-04 09:00 | Início da atividade | EBS-IT
2021-05-04 09:00 | Se conectar no banco PGENOOG | EBS-IT
2021-05-04 09:01 | Executar o comando: BEGIN DBMS_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE ( name => 'APEX_200100.ORACLE_APEX_MAIL_QUEUE', attribute => 'REPEAT_INTERVAL', value => 'FREQ=MINUTELY;INTERVAL=1'); END; / | EBS-IT
2021-05-04 09:04 | Fim da atividade | EBS-IT
OBS: Ao finalizar a mudança informar aos integrantes do Comitê de Mudanças o encerramento da atividade. O grupo de emails é ccm@ocyan-sa.com