## Solicitação
Título: Formulário SALTI
¦ Tipo ¦ | ¦ Código e Título do Documento de Referencia ¦
Anexo | OD-PR-008 Gestão de Mudanças de TI - IT Change Management Rev.1
Data da Solicitação |  |  | 2021-05-10
Responsável pelo registro da solicitação |  |  | Renato Moraes
Dados da Solicitação de Mudança
Tipo de Mudança | Ambiente | Motivo
Programada | TELEPORTO | Migração servidor RDWeb de domino
Data Inicio | Hora de Inicio | Data Fim | Hora Fim
2021-05-10 | 19:00 | 2021-05-10 | 2021-05-10 20:00
Detalhamento
Objetivo atividade | Disponibilizar servidor de RD-Web (basemacae.oog.com/rdweb) no dominio Ocyan.net
Justificativa para a mudança | Servidor atual(odebrecht.net) não está sendo permitindo ser migrado de dominio.
Descrição Sucinta | Alterar no DNS (dominio oog.com) IP/hostname que faz apontamento a URL basemacae.oog.com
Pre-requisitos
Impacto no Ambiente
Haverá Indisponibilidade | Sim | Duração Total Prevista | 1:00
Aprovação | Jorge Durães | Data da Aprovação | 2021-05-10

## Lista_de_valores (hidden)
Tipo da Mudança | Ambiente | S ou N
Programada | Base UNP | Sim
Emergencial | N6 | Não
N8
N9
ODN1
ODN2
ODN3
ODN4
Todas as sondas
Todos os ambientes
Yard

## Ckecklist Atividades
Checklist das atividades necessárias para execução da mudança
Recursos Necessários
Executor | Departamento | Atividades | Data/Hora (Estimada) | Duração | Execução | Observação
EBS/IT | DNS/Linux | Mudar apontamento de IP do portal: basemacae.oog.com | 2021-05-10 19:00 | 0:30
EBS/IT | DNS/Linux | Mudar do IP atual basemacae.oog.com [10.118.40.95] para o novo IP [10.118.40.66] | 2021-05-10 19:30 | 0:30

## Plano de Testes
Plano de Testes
Executor | Atividades | Execução | Observações adicionais
Renato/Nexa | Instado serviços de RD-web no servidor novo (OCYAN-TP-RDA01 - 10.118.40.66)
Douglas - Sistemas | Apoio na instalação aplicação RIMDRILL
Renato/ Nexa | Publicação App Rimdrill no Rdweb
Renato/ Nexa | Realizado teste de acesso https://ocyan-tp-rda01/RDWeb

## Plano de Validação
Plano de Validação
Executor |  | Execução | Observação
Renato | Realizar um flushdns e validar ser a URL basemacae.oog.com já está sendo apontada para o novo IP/hostname (OCYAN-TP-RDA01 - 10.118.40.66)

## Plano de Volta
Plano de Volta em Caso de Falhas
Executor | Atividades | OK | Tempo | Observação
EBS/IT | Remover apontamento para o novo IP e manter o IP antigo |  | 0:05
0:10
OBS: Em caso de falha em qualquer etapa informar aos integrantes do Comitê de Mudanças a necessidade do Plano de Volta.
COMITÊ DE MUDANÇAS
INTEGRANTE |  | ÁREA |  | Telefone

## Estudo de Impactos
Estudo de Impactos
Impacto | Ação | Responsável
n/a | n/a

## Acompanhamento
Acompanhamento
Data Hora |  | Realizado Por | OK
EBS/IT | Mudar apontamento de IP do portal: basemacae.oog.com
EBS/IT | Mudar do IP atual basemacae.oog.com [10.118.40.95] para o novo IP [10.118.40.66]
Renato | Realizar um flushdns e validar ser a URL basemacae.oog.com já está sendo apontada para o novo IP/hostname (OCYAN-TP-RDA01 - 10.118.40.66)
OBS: Ao finalizar a mudança informar aos integrantes do Comitê de Mudanças o encerramento da atividade. O grupo de emails é ccm@ocyan-sa.com