## Solicitação
Título: Formulário SALTI
¦ Tipo ¦ | ¦ Código e Título do Documento de Referencia ¦
Anexo | OD-PR-008 Gestão de Mudanças de TI - IT Change Management Rev.1
Data da Solicitação |  |  | 2020-11-25
Responsável pelo registro da solicitação |  |  | Tatiana Ventura e Diego Damásio
Dados da Solicitação de Mudança
Tipo de Mudança | Ambiente | Motivo
Programada | Todos os ambientes | Permitir atendimento pela URA direcionando para multifornecedores
Data Inicio | Hora de Inicio | Data Fim | Hora Fim
2020-11-27 |  | 2020-11-27
Detalhamento
Objetivo atividade | Oferecer opções de atendimento via URA, com direcionamentos por contrato de fornecedores.
Justificativa para a mudança | Viabilizar o atendimento de novos fornecedores via URA: TechMahindra e atendimento ao Sistema Máximo.
Descrição Sucinta | O endereço da URA não será alterado, continuará com atendimento sob o número: Telefone: (21) 3850-6000 VoIP: 5021-6000 Saudação: * Bem vindo ao Suporte TI Ocyan Menu Principal: * Caso necessite abrir ou consultar o andamento de um chamado já registrado, Tecle 1 * Correio eletrônico (E-mail), Tecle 2 * Impressoras e Multifuncionais, Tecle 3 * Microinformática e Software, Tecle 4 * Sistemas Administrativos Financeiros, tecle 5 ** Amadeus, Tecle 1 ** BI & Hyperion, Tecle 2 ** Oracle, Tecle 3 ** OSGT, Tecle 4 ** Peoplesoft, tecle 5 ** Rastreabilidade, Tecle 6 ** Ronda, tecle 7 ** Soma, Tecle 8 ** XRT, tecle 9 ** Para retornar ao menu principal, tecle 0 * Sistemas Especialistas, Tecle 6 ** Drake, tecle 1 ** GED, Tecle 2 ** Máximo, tecle 3 ** Outros Sistemas, tecle 4 ** Para retornar ao menu principal, tecle 0 * Portais, tecle 7 * Telefonia, Tecle 8
Pre-requisitos | * Backup do ambiente; * Elaboração do plano de comunicação: - alinhado com o time de comunicação envio de e-mail mkt no dia 27/11 e 30/11 com a divulgação do novo portal; - banner para o Portal Ocyan; - banner para o Ocyan Comunica; - TV Ocyan; - link no Portal Ocyan; - atualização do tutorial do Surpote TI Ocyan - Portal &GED.
Impacto no Ambiente | Nenhum
Haverá Indisponibilidade | Sim | Duração Total Prevista | 0:30
Aprovação |  | Data da Aprovação

## Lista_de_valores (hidden)
Tipo da Mudança | Ambiente | S ou N
Programada | Base UNP | Sim
Emergencial | N6 | Não
N8
N9
ODN1
ODN2
ODN3
ODN4
Todas as sondas
Todos os ambientes
Yard

## Ckecklist Atividades
Checklist das atividades necessárias para execução da mudança
Recursos Necessários
Executor | Departamento | Atividades | Data/Hora (Estimada) | Duração | Execução | Observação
Diego Damásio | Infraestrutura - Nexa | Realizar backup da configuração atual do ambiente
Diego Damásio | Infraestrutura - Nexa | Criar a estrutura de opções x direcionamentos de ramais
Diego Damásio | Infraestrutura - Nexa | Adicionar os arquivos de voz x comandos direcionamento de ramais
Diego Damásio | Infraestrutura - Nexa | Ramais TM: criar regra de acionamento para o pool de ramais (tocar os 4 ramais N1 TM ao mesmo tempo)
Diego Damásio | Infraestrutura - Nexa | Configurar jornada de trabalho TM
Diego Damásio | Infraestrutura - Nexa | Configurar jornada de trabalho atendimento Máximo
Diego Damásio | Infraestrutura - Nexa | Configurar desvio, fora jornada TM e Máximo, para Nexa

## Plano de Testes
Plano de Testes
Executor | Atividades | Execução | Observações adicionais

## Plano de Validação
Plano de Validação
Executor | Execução | Observação

## Plano de Volta
Plano de Volta em Caso de Falhas
Executor | Atividades | OK | Tempo | Observação
0:05
OBS: Em caso de falha em qualquer etapa informar aos integrantes do Comitê de Mudanças a necessidade do Plano de Volta.
COMITÊ DE MUDANÇAS
INTEGRANTE |  | ÁREA |  | Telefone

## Estudo de Impactos
Estudo de Impactos
Impacto | Ação | Responsável

## Acompanhamento
Acompanhamento
Data Hora |  | Realizado Por | OK
30/11 a 04/12 | Será realizada uma operação assistida de uma semana, a fim de avaliar comportamento da ferramenta e eventuais dúvidas. | Tatiana Ventura
OBS: Ao finalizar a mudança informar aos integrantes do Comitê de Mudanças o encerramento da atividade. O grupo de emails é ccm@ocyan-sa.com